Отдел по образованию

администрации Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Приказ

04.04.2023 № 66

Об организации введения федеральных основных общеобразовательных программ   
в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

на территории Городищенского муниципального района

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года   
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022г. № 992 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования",   
от 16 ноября 2022 г. № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования", от 23 ноября 2022 г. № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования", письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 03 марта 2023 г. № 03-327   
"О направлении информации", приказом комитета образования науки и молодежной политики Волгоградской области от 17.03.2023 г. № 260 "Об организации введения федеральных основных общеобразовательных программ в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Волгоградской области", в целях организации работы   
по введению федеральных основных общеобразовательных программ п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего   
и среднего общего образования на территории Городищенского муниципального района (Далее-Дорожная карта) (Приложение1).

2. Афонину О.А., консультанта отдела по образованию назначить муниципальным координатором по введению ФООП в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Городищенского муниципального района

3. Муниципальному координатору осуществлять организацию и координацию реализаций мероприятий Дорожной карты.

4. Кудиновой С.Е., директору МКУ "Центр" обеспечить участие муниципальных методических служб в реализации Дорожной карты.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:

5.1. назначить школьных координаторов по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района;

5.2. разработать и утвердить дорожную карту мероприятий подготовки общеобразовательных учреждений к введению ФООП;

5.3. обеспечить участие районных методических объединений в реализации мероприятий Дорожной карты.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела по образованию С.А. Рассадникова

Приложение1

к приказу от 04.04.2023 №66

Дорожная карта

мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего   
и среднего общего образования на территории Городищенского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Городищенского муниципального района | | | | |
| 1. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введении ФООП | март- апрель 2023 г. | Облкомобразования,  ГАУ ДПО "ВГАПО"  Отдел по образованию | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 2. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФООП | март- апрель 2023 г. | Отдел по образованию, общеобразовательные учреждения | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 3. | Организация участия педагогического сообщества Городищенского муниципального района в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате BKC) | по отдельному графику | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Обеспечена своевременная коррекция действий, региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФООП | | | | |
| 4. | Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению ФООП | март- апрель 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 5. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | март- апрель 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 3. Методическое обеспечение введения обновленных ФООП | | | | |
| 6. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май-июнь  2023 | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Городищенского муниципального района |
| 7. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП | август 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФООП | | | | |
| 8. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений | март-август  2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | |  | | --- | | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Городищенского муниципального района | |
| 9. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | март-август 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения |
| 5. Мониторинг готовности региона | | | | |
| 10. | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП | апрель 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 11. | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными учреждениями ФООП | сентябрь 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Обеспечен промежуточный контроль за качеством реализации в общеобразовательных учреждениях ФООП |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС | | | | |
| 17. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Городищенского муниципального района | Ежемесячно, 2023 г. | Отдел по образованию, МКУ "Центр", общеобразовательные учреждения | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Городищенского муниципального района гражданам при реализации ФООП |